Nr……………………/…………….........

Aprobat în CA din data de 1.03/2021

PLAN DE MĂSURI

PENTRU PREGĂTIREA ŞI ORGANIZAREA ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

AN ŞCOLAR 2021/2022

| NNr. Crt. | Aspectul urmărit din metodologie | Activităţi/acţiuni | Responsabilităţi | Termene |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cuprinderea elevilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2021/2022 | - Activitate premergătoare calendarului – Arondarea fiecărei străzi unei unităţi de învăţământ obligatoriu aflată în proximitate, denumită în continuare „şcoala de circumscripţie” | Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj în colaborare cu Administraţiile publice locale | Actualizare |
|  |  | - Activitate premergătoare calendarului - efectuarea recensământului copiilor pentru fiecare circumscripţie şcolară conform arondării | Fiecare unitate şcolară | decembrie 2020 |
|  |  | - Constituirea comisiilor de înscriere din şcolile de circumscripţie, realizarea instructajului, consilierea permanentă şi monitorizarea acestora cu privire la respectarea legislaţiei | Comisia Judeţeană | 16 martie 2021 |
|  |  | - Afişarea la avizierul şi pe site-ul şcolii (dacă există) şi al ISJ Dolj a circumscripţiilor şcolare şi a planului se şcolarizare, respectiv numărul de clase arondate, | Comisia de înscriere din şcoala de circumscripţie | 17 martie 2021 |
|  |  | - Afişarea, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului şcolar, pentru unităţile de învăţământ care nu au site propriu, a informaţiilor care permit părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unităţii, cum ar fi : posibilitatea organizării procesului de învăţământ în cadrul unei grădiniţe aflate in structura şcolii sau în consorţiu cu şcoala, posibilitatea organizării programului Şcoala după şcoală, fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare (fără imagini ale cadrelor didactice şi ale elevilor) | Comisia de înscriere din şcoala de circumscripţie | 17 martie 2021 |
| 2. | Respectarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale şi ale Metodologiei, privind evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor care intră în clasa pregătitoare | 2.1. Stabilirea şi afişarea la toate unităţile de învăţământ şi pe site-ul ISJ Dolj a programului şi unităţilor/instituţiior în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali | Şcolile de circumscripţie CJRAE Comisia judeţeană | 18 martie 2021 |
|  |  | 2.2. Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia prevede această evaluare 2.3. Comunicarea rezultatelor evaluării psihosomatice a copilului, in scris, părintelui care a solicitat evaluarea. | CJRAE Dolj | 28 martie - 27 aprilie 2021 |
|  |  |  | CJRAE Dolj |  |
|  |  | 2.4. Monitorizarea activităţilor | Comisia judeţeană |  |
| 3. | Înscrierea copiilor în şcolile de circumscripţie | 3.1. Stabilirea şi aprobarea unor criterii specifice de departajare (Art. 10, alin. 5, 6), pentru fiecare şcoală de circumscripţie în cadrul CA-ului şcolilor de circumscripţie. Afişarea publică a acestora la fiecare şcoală de circumscripţie şi interzicerea modificării acestora după data începerii înscrierilor | Şcolile de circumscripţie | 17 -19 martie 2021 |
|  |  | 3.2. Instituirea şi asigurarea funcţionării unui telverde de către Comisia Judeţeană la nivelul I.Ş.J. Dolj, programul de funcţionare, la care părinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit informaţii cu privire la înscrierea copiilor în învăţământul primar. | Comisia judeţeană CJRAE Dolj | 17 martie – 4 iunie 2021 |
|  |  | 3.4. Facilitarea tuturor căilor şi mijloacelor de informare referitoare la procedura de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare (mass-media, telverde, presă, consiliere a părinţilor de către comisiile din şcoli şi grădiniţe etc.). | Comisia judeţeană Şcolile de circumscripţie Grădiniţele arondate la aceste școli | 17 martie-28 aprilie 2021 |
|  |  | 3.5. Afişarea la fiecare unitate de învăţământ şi pe site-ul I.Ş.J. a listei candidaţilor înmatriculaţi după prima etapă, a situaţiei înscrierilor şi a locurilor rămase libere, pentru informarea părinţilor | Şcolile de circumscripţie Comisia judeţeană | 20 mai 2021 |
|  |  | 3.6. Afişarea la fiecare unitate de învăţământ şi pe site-ul I.Ş.J. a procedurii specifice de repartizare pe locurile disponibile | Şcolile de circumscripţie Comisia judeţeană | 21 mai 2021 |
|  |  | 3.7. Monitorizarea activităţilor de înscriere | Comisia judeţeană | 27 martie – 31 mai 2021 |
| 4. | Operaţionalizarea continuă a demersurilor pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare | 4.1. Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare. | Şcolile de circumscripţie | 20 mai 2021 – etapa I 4 iunie 2021 –etapa a II-a |
|  |  | 4.2. Soluţionarea de către inspectoratul şcolar, a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului | Comisia Judeţeană | Conform PO |
|  |  | 4.3. Înscrierea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul special, direct la în unitățile de învățământ | CSEI Sf. Vasile Craiova Şcoala Specială Sf. Mina Craiova Liceul Tehnologic Special Pelendava Craiova | Conform calendarului |
|  |  | 4.4. Analiza rezultatelor cuprinderii copiilor în clasa pregătitoare, comparativ cu rezultatele recensământului şi asigurarea că toţi copiii recenzaţi sunt înmatriculaţi la o unitate de învăţământ, după încheierea etapelor de înscriere, soluţionarea cazurilor speciale (copii recenzaţi şi neînscrişi) - | Comisia Judeţeană | 01-10 septembrie 2021 |

PRESEDINTE COMISIE JUDETEANA,											SECRETAR COMISIE JUDETEANA,

Inspector Scolar General Adjunct,											Inspector Scolar,

Prof. Mihaela Roxana JIANU												Prof. Irina PETRE